## Faz Durumu
ADJY 3D Printer E-Commerce — Proje Faz Durumu
Tarih: 21 Şubat 2026 ¦ Mevcut Faz: Faz 4 (Tamamlandı)
Faz | Başlık | Durum | İlerleme | Alt Görevler | Notlar
Faz 1 | Temel Altyapı & Ürün Kataloğu | ✅ Tamamlandı | 100% | • Next.js 16 + React 19 + TypeScript kurulumu • PostgreSQL + Prisma 7 veritabanı • Ürün, Kategori, Parametre modelleri • REST API (products, categories) • Ürün listeleme + filtreleme + sayfalama • Ürün detay sayfası • Responsive UI (shadcn/ui + Tailwind v4) • Dark/Light tema desteği | Temel mimari kararlar alındı. Docker ile PostgreSQL + Redis.
Faz 2 | 3D Özelleştirme & Kullanıcı Sistemi | ✅ Tamamlandı | 100% | • NextAuth.js (Credentials + Google OAuth) • Kayıt/Giriş sayfaları • Profil yönetimi (ad, telefon) • Adres yönetimi (CRUD) • 3D Model Viewer (React Three Fiber) • Parametrik model oluşturma • Parametre paneli (slider, dropdown, renk) • Dinamik fiyat hesaplama (formül motoru) • Özelleştirme kaydetme • Sepet sistemi (Zustand + localStorage) | JWT tabanlı oturum yönetimi. Client-side sepet, kullanıcı bazlı.
Faz 3 | AR (Artırılmış Gerçeklik) Entegrasyonu | ✅ Tamamlandı | 100% | • AR cihaz algılama (iOS/Android/WebXR) • GLB model dışa aktarma • USDZ dönüştürme (iOS Quick Look) • Google Scene Viewer (Android) • WebXR desteği (masaüstü) • AR modal bileşeni • Gerçek boyut kalibrasyonu • model-viewer web component • Ürün detayda AR butonu | iOS USDZ Quick Look gerçek cihazda test edilecek.
Faz 4 | Sipariş & Ödeme Sistemi (iyzico) | ✅ Tamamlandı | 100% | • Çok adımlı checkout (4 adım) • Adres toplama (kargo + fatura) • Kargo hesaplama (standart/express/ücretsiz) • iyzico REST API entegrasyonu (IYZWSv2 HMAC) • Checkout Form (güvenli iframe) • Ödeme callback işleme • Payment modeli (Prisma) • Sipariş oluşturma (transaction) • Server-side fiyat doğrulama • Başarı/Hata sayfaları • Sipariş detay sayfası • Sipariş iptal endpoint'i | Sandbox testleri başarılı. Production: API key değişimi yeterli.
Faz 5 | Admin Panel & Sipariş Yönetimi | 📋 Planlandı | 0% | • Admin dashboard • Sipariş listesi & durum güncelleme • Ürün CRUD (ekleme/düzenleme/silme) • Kategori yönetimi • Baskı kuyruğu yönetimi • Kargo takip entegrasyonu • Gelir/satış raporları • Kullanıcı yönetimi | ADMIN rolü Prisma'da mevcut. Route koruması eklenecek.
Faz 6 | Bildirim & İletişim Sistemi | 📋 Planlandı | 0% | • E-posta bildirimleri (sipariş onay, kargo) • Sipariş durum takibi (canlı) • Push notification altyapısı • İletişim formu • SSS sayfası | Resend veya Nodemailer kullanılabilir.
Faz 7 | Performans, SEO & Production | 📋 Planlandı | 0% | • ISR/SSG optimizasyonu • Image optimization (next/image) • Redis cache stratejisi • SEO meta tags & sitemap • Error tracking (Sentry) • CI/CD pipeline • Docker production build • Load testing • Accessibility (a11y) iyileştirmeleri | Redis bağlantısı hazır. Vercel veya Docker deploy.

## Teknoloji Stack
ADJY — Teknoloji Stack
Katman | Teknoloji | Versiyon | Açıklama
Frontend | Next.js | 16.1.6 | React framework (App Router)
Frontend | React | 19.x | UI library
Frontend | TypeScript | 5.x | Type safety
Frontend | Tailwind CSS | v4 | Utility-first CSS
Frontend | shadcn/ui | 40+ component | UI component library (Radix)
Frontend | Zustand | 5.x | State management (cart)
3D/AR | Three.js | latest | 3D rendering engine
3D/AR | React Three Fiber | latest | React bindings for Three.js
3D/AR | @react-three/drei | latest | 3D helpers & controls
3D/AR | model-viewer | latest | AR web component (Google)
Backend | Next.js API Routes | 16.x | REST API endpoints
Backend | NextAuth.js | 5.x | Authentication (JWT + OAuth)
Backend | Zod | 3.x | Schema validation
Backend | bcryptjs | latest | Password hashing
Database | PostgreSQL | 16 | Primary database (Docker)
Database | Prisma | 7.4 | ORM + migrations
Database | Redis | 7 | Cache layer (Docker)
Ödeme | iyzico REST API | IYZWSv2 | Checkout Form (iframe)
DevOps | Docker Compose | latest | PostgreSQL + Redis containers
DevOps | Turbopack | Next.js built-in | Development bundler

## API Endpoints
ADJY — API Endpoint Listesi
Metod | Endpoint | Açıklama | Auth | Durum
POST | /api/auth/register | Yeni kullanıcı kaydı | Hayır | ✅
POST | /api/auth/[...nextauth] | Giriş/Çıkış (NextAuth) | Hayır | ✅
GET | /api/products | Ürün listesi (filtre, sayfalama) | Hayır | ✅
GET | /api/products/[slug] | Ürün detayı (slug veya ID) | Hayır | ✅
GET | /api/categories | Kategori ağacı | Hayır | ✅
GET | /api/cart | Sepet içeriği | Evet | ✅
POST | /api/cart | Sepete ürün ekle | Evet | ✅
DELETE | /api/cart/[itemId] | Sepetten ürün sil | Evet | ✅
POST | /api/customizations | Özelleştirme kaydet | Evet | ✅
GET | /api/customizations | Kayıtlı özelleştirmeler | Evet | ✅
GET | /api/customizations/[id] | Özelleştirme detayı | Evet | ✅
GET | /api/orders | Sipariş listesi | Evet | ✅
POST | /api/orders | Yeni sipariş oluştur | Evet | ✅
GET | /api/orders/[orderId] | Sipariş detayı | Evet | ✅
POST | /api/orders/[orderId]/cancel | Sipariş iptal | Evet | ✅
POST | /api/payments/initialize | iyzico ödeme başlat | Evet | ✅
POST | /api/payments/callback | iyzico callback | Hayır* | ✅
POST | /api/ar | 3D model AR dışa aktarma | Hayır | ✅
GET | /api/profile | Profil bilgileri | Evet | ✅
PUT | /api/profile | Profil güncelle | Evet | ✅
GET | /api/addresses | Kayıtlı adresler | Evet | ✅
POST | /api/addresses | Yeni adres ekle | Evet | ✅

## Sayfa Rotaları
ADJY — Sayfa Rotaları
Rota | Açıklama | Auth Gerekli | Durum
/ | Ana sayfa (hero + öne çıkanlar) | Hayır | ✅
/products | Ürün listesi (filtre + sayfalama) | Hayır | ✅
/products/[slug] | Ürün detay + yorumlar | Hayır | ✅
/customize/[productId] | 3D özelleştirme stüdyosu | Hayır | ✅
/cart | Alışveriş sepeti | Hayır | ✅
/checkout | Çok adımlı ödeme (4 adım) | Evet | ✅
/checkout/success | Ödeme başarı sayfası | Hayır | ✅
/checkout/failure | Ödeme hata sayfası | Hayır | ✅
/orders/[orderId] | Sipariş detay sayfası | Evet | ✅
/auth/login | Giriş sayfası | Hayır | ✅
/auth/register | Kayıt sayfası | Hayır | ✅
/profile | Profil yönetimi | Evet | ✅
/profile/orders | Sipariş geçmişi | Evet | ✅
/profile/addresses | Adres yönetimi | Evet | ✅
/admin/* | Admin paneli | Evet (ADMIN) | 📋 Faz 5